## ZACATECAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
INICIO 27/12/23 AL 26/01/24
PERIODO DE ENTREGA: 31 DIAS
ANEXO 3
Licitación: | EA-932063953-SOP050-2023
Obra: | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN ZACATECAS, LOCALIDADES VARIAS, EN CALLES VARIAS INCLUYE: 3,477.99 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA, 57,968.22 LTS DE EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, 2,254.56 LTS DE EMULSIÓN ROMPIMIENTO LENTO Y 1,401 LTS DE PINTURA DE TRÁFICO.
Lugar: | ZACATECAS, ZAC.
PROGRAMA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | F. incio | F. Termino | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VILLAS DEL PADRE, ZAP 1729, EN CALLE MISIONEROS, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 4698.84
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 281.93
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 120
2 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD LA PIMIENTA, CALLE DEL PROGRESO, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1160.08
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 69.6
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 6
3.1 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO TRES CRUCES, ZAP 0364, CALLE CALLE HOJALATEROS, CON MEZCLA ASFALTICA EN 4,966.00 M2 PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 4966.0011
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 297.95
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 101
3.2 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO TRES CRUCES, ZAP 0364, CALLE ALFAREROS, CON MEZCLA ASFALTICA EN 645.47 M2 PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 645.469
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 38.73
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 7
4.1 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS ZAP 0909, CALLE BRIGADA MADERO, CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 2027.85 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2027.85
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 121.67
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 45
4.2 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS ZAP 0896, CALLE EJERCITO CONSTITUCIONAL, CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 2,384.95 M2 PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2384.95
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 143.1
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 41
5 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS. ASENTAMIENTO EL ORITO, ZAP 1150, EN CALLE VILLA HERMOSA, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2519.35
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 151.16
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 67
6.1 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FCO. E. GARCIA, ZAP 0701, CALLE NIÑOS HEROES, CON MEZCLA ASFALTICA EN 1,419.81 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1419.81
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 85.19
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 49
6.2 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CTM, ZAP 0415, CALLE CARLOS HINOJOSA PETIT, CON MEZCLA ASFALTICA EN 3,248.83 M2 PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 3248.83
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 194.93
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 67
6.3 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS , ASENTAMIENTO ALMA OBRERA, ZAP 1127, CALLE FIDEL VELÁZQUEZ , CON MEZCLA ASFALTICA EN 2,047.50 M2 PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2047.5
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 122.85
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 45
7.1 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FLORES MAGON, ZAP 0152 CALLE RUBEN DARÍO, CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 1,437.79 M2 PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1437.79
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 86.27
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 39
7.2 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FLORES MAGON, ZAP 0152, CALLE AV. FERROCARRIL, CON MEZCLA ASFALTICA EN 1,253.62 M2 PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1253.62
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 75.22
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 24
7.3 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN,EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO PANFILO NATERA , ZAP 0152, CALLE MELITÓN ORTEGA, CON MEZCLA ASFALTICA EN 1,492.33 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1492.33
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 89.53
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 41
7.4 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FLORES MAGON, ZAP 0152, CALLE 2DA DE INSURGENTES, CON MEZCLA ASFALTICA EN 1,400.49 M2 PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1400.49
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 84.03
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 31
7.5 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN,EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FLORES MAGON, ZAP 0152, CALLE DE LA CRUZ, CON MEZCLA ASFALTICA EN 553.88 M2 PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 553.88
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 33.23
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 18
7.6 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BUENAVISTA, ZAP 0684, CALLE LAURO G. CALOCA, CON MEZCLA ASFALTICA EN 1,691.20 M2 PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1691.2
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 101.47
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 40
7.7 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FLORES MAGON, ZAP 0152, CALLE DEL AHUIZOTE, CON MEZCLA ASFALTICA EN 468.67 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 468.67
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 28.12
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 17
8.1 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ZAP 1678, CALLE 5 DE MAYO, CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 843.41 M2 PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 843.408
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 50.6
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 23
8.2 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESTRELLA DE ORO ZAP 1038, CALLE CENTRAL, CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 807.36 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 807.36
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 48.44
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 24
8.3 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ZAP 1678, CALLE EMILIANO ZAPATA, CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 956.05 M2 PARA BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 956.05
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 57.36
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 34
8.4 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO JARDINES DEL SOL ZAP 0792, CALLE GLADIOLAS, CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 1,217.31 M2 PARA BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1217.31
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 73.04
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 40
8.5 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO HUERTA VIEJA, ZAP 0788 CALLE PARRA, CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 1590.54 M2 PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1590.54
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 95.43
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 56
8.6 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO J.G. ORTEGA, ZAP 0400 CALLE TENOCHTITLÁN, CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 991.65 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 991.65
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 59.49
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 31
8.7 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CINCO SEÑORES, ZAP 067A, CALLE PEÑOLES, CON MEZCLA ASFALTICA EN 2,155.90 M2 PARA BENEFICIO DE 15 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2155.9
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 129.35
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 43
8.8 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS , ASENTAMIENTO C.N.O.P., ZAP 067A, CALLE CERRO HORNITOS, CON MEZCLA ASFALTICA EN 1,219.00 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1219
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 73.1
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 35
8.9 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ, ZAP 0650, CALLE JUAN ÁLVAREZ, CON MEZCLA ASFALTICA EN 2,259.00 M2 PARA BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2259
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 135.52
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 45
8.10 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN,EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAS PALMAS, ZAP 0631, CALLE MARTE, CON MEZCLA ASFALTICA EN 725.10 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 725.1
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 43.51
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 24
8.11 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS , ASENTAMIENTO BELLAVISTA, ZAP 067A, CALLE GRAL. FRANCISCO MUJICA, CON MEZCLA ASFALTICA EN 1,758.32 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1758.32
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 105.5
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 65
8.12 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ, ZAP 0735, CALLE BASILIO PÉREZ GALLARDO, CON MEZCLA ASFALTICA EN 1,999.95 M2 PARA BENEFICIO DE 11 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1999.95
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 120
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 35
8.13 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ, ZAP 0769, CALLE FRANCISCO ZARCO, CON MEZCLA ASFALTICA EN 972.58 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 972.58
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 58.35
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 27
8.14 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES, ZAP 0720, CALLE AMAPOLAS, CON MEZCLA ASFALTICA EN 935.77 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 935.77
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 56.15
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 25
8.15 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BELLAVISTA, ZAP 067A, CALLE BOLAÑOS, CON MEZCLA ASFALTICA EN 2,345.51 M2 PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2345.51
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 140.73
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 60
8.16 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAS HACIENDAS, ZAP 067A, CALLE HDA. TAYAHUA, CON MEZCLA ASFALTICA EN 973.47 M2 PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 973.47
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 58.41
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 30
8.17 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS , ASENTAMIENTO CINCO SEÑORES, ZAP 067A, CALLE GRAL. FERNANDO PAMANES, CON MEZCLA ASFALTICA EN 1,474.43 M2 PARA BENEFICIO DE 19 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1474.43
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 88.46
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 42
9 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT ZAP 1771, CALLE VÍCTOR ROSALES, OARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1326.21
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO, DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2254.56
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 79.57
TOTAL PAVIMENTO
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 4
NOTA: EN PAPELERIA MEBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL
LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS CONFORME LO REQUIERA EL ÁREA SOLICITANTE RESPETANDO EL PERIODO SEÑALADO