## RÍO GDE
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
INICIO 27/12/23 AL 26/01/24
PERIODO DE ENTREGA: 31 DIAS
ANEXO 3
Licitación: | EA-932063953-SOP054-2023
Obra: | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN GUADALUPE. LOCALIDADES VARIAS, EN CALLES VARIAS INCLUYE: 2,294.83 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA, 38,248 LTS DE EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, 3,022.06 LTS DE EMULSIÓN ROMPIMIENTO LENTO Y 1,024 LTS DE PINTURA DE TRÁFICO.
Lugar: | GUADALUPE, ZAC.
PROGRAMA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | F. incio | F. Termino | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO SANTA RITA, ZAP 1608, EN CALLE SANTA TERESA CON 950.53 M2, PARA BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 918.76
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 55.12
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 22
1.2 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO SANTA RITA, ZAP 1608, EN CALLE SANTA RITA CON 918.72 M2, PARA BENEFICIO DE 17 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 918.76
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 55.12
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 22
2 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN GUADALUPE LOCALIDAD CIENEGUITAS ZAP 2216 CALLE MORELOS (PORVENIR) PARA EL BENEFICIO DE 15 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 3983.92
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 239.03
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 97
3 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA ZAP 597, CALLE EULALIA GUZMAN, PARA BENEFICIO DE 21 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1136.46
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 68.18
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 37
4 | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES ZAP 0281, CALLE NIEVES,PARA BENEFICIO DE 15 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2525.63
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 151.53
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 67
5.1 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO CONQUISTADORES, ZAP 2343, EN CALLE NUEVA ESPAÑA CON 934.17 M2, PARA BENEFICIO DE 17 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 934.17
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 56.05
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 36
5.2 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO CONQUISTADORES, ZAP 2343, EN CALLE DE LA BUFA CON 1,185.87 M2, PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1185.869
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 71.15
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 35
5.3 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO CONQUISTADORES, ZAP 2343, EN CALLE CONQUISTADORES CON 1,536.84 M2, PARA BENEFICIO DE 28 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1536.84
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 92.21
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 40
6 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, ZAP 0775, CALLE ESCRITORES, CON 1,578.11 M2 PARA BENEFICIO DE 17 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1578.11
MASF0004 | EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2682.79
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 94.69
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 43
7.1 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO PROLONGACIÓN LA FÉ, ZAP 2080, EN CALLE SANTA LUCIA CON 1,025.97 M2, PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1025.969
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 61.56
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 28
7.2 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO CONVENTOS II, ZAP 1646, EN CALLE SANTO DOMINGO CON 1,523.95 M2, PARA BENEFICIO DE 18 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1523.95
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 91.43
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 47
8 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE AMPLIACIÓN SNTAS ZAP 652 CALLE FRANCISCO MARQUEZ PARA ELBENEFICIO DE 24 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 804.87
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 48.29
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 27
9.1 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO STUAZ, ZAP 0703, EN CALLE SAN LUCAS CON 521.31 M2, PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 521.309
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 31.28
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 17
9.2 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO STUAZ, ZAP 0652, EN CALLE ISAÍAS CON 505.25 M2, PARA BENEFICIO DE 21 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 505.25
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 30.32
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 15
9.3 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO STUAZ, ZAP 0652, EN CALLE DR. IGNACIO CHÁVEZ CON 768.73 M2, PARA BENEFICIO DE 28 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 768.73
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 46.12
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 26
9.4 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO CAMPO BRAVO, ZAP 0703, EN CALLE SAN ANTONIO DE TRIANA CON 663.86 M2, PARA BENEFICIO DE 27 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 663.86
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 39.83
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 41
10 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE, LOCALIDAD TACOALECHE, ZAP 0309, EN CALLE PROLONGACIÓN DE MORELOS TRAMO DOS, CON 199.57 M2, PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 199.57
MASF0004 | EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 339.27
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 11.97
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 7
11 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD TACOALECHE, ZAP 0309, EN CALLE VICTOR ROSALES CON 2,817.30 M2, PARA BENEFICIO DE 25 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2817.3
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 169.04
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 77
12 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE , LOCALIDAD TACOALECHE, ZAP 0309, EN CALLE PROLONGACIÓN DE MORELOS TRAMO UNO, CON 5,523.90 M2, PARA BENEFICIO DE 35 VIVIENDAS.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 5523.899
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 331.43
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 133
13 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADLAUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADLUPE , ZAP 2220,EN CALLE CIRCUITO NORIAS, PARA BENEFICIO DE 22 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 4293.84
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 257.63
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 121
14 | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO EJIDAL ZAP 690, CALLE FRONTERA, PARA BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 466.24
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 27.97
SUBTOTAL PAVIMENTO
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 15
15 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN MINAS ZAP 092A Y 1383 EN CALLE 24 DE DICIEMBRE Y PADRE KINO PARA EL BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 4382.92
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 262.97
SUBTOTAL PAVIMENTO
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 72
NOTA: EN PAPELERIA MEBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL
LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS CONFORME LO REQUIERA EL ÁREA SOLICITANTE RESPETANDO EL PERIODO SEÑALADO