## ZAC
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
INICIO 13/08/24 AL 28/09/24
PERIODO DE ENTREGA: 47 DIAS
ANEXO 3
LICITACIÓN No: | EA-932063953-SOP015-2024
Obra: | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTOS VARIOS. EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ZACATECAS
UBICACIÓN: | CUAUHTÉMOC, ZAC.
PROGRAMA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | F. incio | F. Termino | MES 1 |  |  |  | MES 2
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO EL CERRITO, EN CALLE EL SALERO, CON 274.88 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 274.881
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 467.3
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 17.18
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 2
2.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO 2DA DE POTRERILLOS, EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, CON 499.11 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 499.11
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 848.48
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 31.19
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 15
3.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO MORELOS, EN CALLE POZOS ZARCOS, CON 509.93 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 509.93
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 866.88
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 31.87
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 26
4.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO MORELOS, ZAP 0085, EN CALLE DEL ARROYITO, CON 847.97 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 847.969
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1442
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 52.99
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 27
5.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO 2DA DE POTRERILLOS, EN CALLE VICENTE SUÁREZ, CON 629.27 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 629.27
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1069.75
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 39.32
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 26
6.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO MORELOS, EN CALLE SAN PEDRO, CON 824.82 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 824.82
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1402.19
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 51.55
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 34
7.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO MORELOS, EN CALLE CUAUHTÉMOC, CON 826.04 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 826.04
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1404.27
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 51.63
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 36
8.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO LAS TORRES, ZAP 0102 Y 0085, EN CALLE EL CEDRAL, CON 1,685.29 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1685.29
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2864.99
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 105.33
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 37
9.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMETACIÓN EN CD. CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD LA PIEDAD, EN CALLE ESPUELA DE ORO, CON 668.293M2, CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 668.29
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1136.1
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 41.77
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 30
10.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO MORELOS, EN CALLE PENSADOR MEXICANO, CON 977.61 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 977.61
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1661.93
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 61.1
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 32
11.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO LAS TORRES, ZAP 0102, EN CALLE PIEDRAS NEGRAS, CON 721.00 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 721
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1225.7
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 45.06
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 22
12.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO LAS TORRES, ZAP 0102 Y 0085, EN CALLE JUVENTUD, CON 1,186.61 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1186.61
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2017.24
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 74.16
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 35
13.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO MORELOS, EN CALLE EL LLANO, CON 1389.64 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1389.64
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2362.39
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 86.85
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 36
NOTA: EN PAPELERIA MEBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL
LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS CONFORME LO REQUIERA EL ÁREA SOLICITANTE RESPETANDO EL PERIODO SEÑALADO