## ZAC
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
INICIO 13/08/24 AL 28/09/24
PERIODO DE ENTREGA: 47 DIAS
ANEXO 3
LICITACIÓN No: | EA-932063953-SOP016-2024
Obra: | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LUIS MOYA, LOCALIDADES ESTEBAN S. CASTORENA Y COLONIA HIDALGO. EN EL MUNICIPIO DE LUIS MOYA, ZACATECAS.
UBICACIÓN: | LUIS MOYA, ZAC.
PROGRAMA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | F. incio | F. Termino | MES 1 |  |  |  | MES 2
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LUIS MOYA, LOCALIDAD ESTEBAN S. CASTORENA, EN CALLE 5 DE MAYO, CON 1,519.84 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1519.84
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2583.73
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 94.99
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 51
2.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LUIS MOYA, LOCALIDAD ESTEBAN S. CASTORENA, EN CALLE DE LAS LOZAS, CON 763.48 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 763.4789
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 1298
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 47.72
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 22
3.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LUIS MOYA, LOCALIDAD HIDALGO, EN CALLE CENTRO, CON 3398.20 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 3398.2
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 5776.94
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 212.39
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 88
4.- | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LUIS MOYA, LOCALIDAD COLONIA MORELOS, EN CALLE MORELOS (TRAMO 1 Y 2), CON 2,165.76 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES.
PAVIMENTO
MASF0003 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 2165.76
MASF0004 | EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL) , DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-001 VIGENTE. (PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS) | L | 3681.79
MASFPG64-22P | ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 ELABORADA EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS). DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE. | M3 | 135.36
SEÑALAMIENTO
MPIN0001 | PINTURA TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCO, BASE AGUA, TIPO II, EN TAMBOS DE 200 L O CUBETA DE 19 L, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SICT N·CMT·5·01·001/13, PUESTA EN ALMACENES DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES. | L | 93
NOTA: EN PAPELERIA MEBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL
LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS CONFORME LO REQUIERA EL ÁREA SOLICITANTE RESPETANDO EL PERIODO SEÑALADO