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INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

1. INTRODUCCIÓN

Elaboración del Proyecto Integral para la construcción de un viaducto vehicular con mirador sobre el “Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec”, que se localizará en la Cabecera Municipal de Zacatecas, Zac.

En la realización del proyecto integral para la construcción del viaducto elevado se deberán considerar 4 carriles de circulación (2 carriles por sentido), tendrá una longitud de 3.34 km; incluyendo rampas de acceso, señalamiento y alumbrado, la superestructura será a base de tableros conformados con trabes de concreto y trabes de acero según el claro a librar y la geometría de cada elemento, los apoyos serán columnas sencillas o tipo pórtico, según requiera el trazo, realizando adaptaciones a las banquetas aledañas afectadas, iluminación vial y escénica del viaducto tanto en la parte superior como inferior, entre otros elementos.

El viaducto deberá contar con un mirador peatonal ubicado a la altura de la Plaza Bicentenario, en su altura máxima permitirá observar el cerro de La Bufa y la zona histórica de la ciudad, generando una nueva atracción turística. El concepto de diseño deberá ser original e innovador, la construcción del mismo deberá aprovechar la estructura del propio Viaducto y así evitar la construcción de un apoyo adicional.

Por la especialización de la obra, sus estudios y proyecto complementario, con base en los artículos: 20 fracción III, 43 y 46 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y Municipios de Zacatecas, esta Secretaría ha determinado contratar la prestación del “Proyecto Integral” a través de una empresa con experiencia en la materia.

El presente documento tiene como finalidad establecer las condiciones que “El Licitante” deberá prever y cumplir en la integración de su propuesta técnica - económica, atendiendo los lineamientos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y Municipios de Zacatecas y su Reglamento vigente. Se busca que el presente documento contribuya a desarrollar las etapas del “Proyecto Integral”.


2. ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS

“El Licitante” con base en el anteproyecto conceptual entregado procederá a generar el proyecto ejecutivo con el que se construirá el viaducto elevado, según se indica en los presentes términos de referencia y las bases del concurso.

Se adjunta a los presentes términos de referencia el catálogo de actividades que integra cada una de las tareas necesarias para la preparación de la oferta económica correspondiente, dentro del alcance de diseño del viaducto deberán de considerarse las siguientes partidas sin ser de carácter definitivo o limitativo.

· Proyecto ejecutivo 	
· Obras inducidas	
· Preliminares	
· Estructuras	
· Infraestructura
· Subestructura
· Superestructura
· Pavimentos
· Rampas de acceso, muros mecánicamente estabilizados y ampliación de carriles
· Señalización de protección de obra y definitiva  
· Iluminación Sobre Viaducto	
· Iluminación Bajo Viaducto
· Corte y estabilización de talud existente
· Mirador Plaza Bicentenario
· Estructura del mirador, “El Contratista” diseñará un área de cuando menos 700 m2, la estructura que conformará dicho mirador deberá ser esbelta, vanguardista, aprovechando la estructura del Viaducto, el mirador será una nueva atracción turística en la ciudad.
· Escalera peatonal, deberá ser de escalones cómodos que sean distribuidos uniformemente con descansos, ya que la altura será considerable en esta zona.
· Elevadores, deberá de contar con al menos dos elevadores.
· Barrera antiruido, es un requisito importante que se contemple dicho elemento, ya que este mirador estará expuesto al flujo vehicular diario, por lo que se deberá minimizar las distracciones que afecten a este atractivo turístico.
· Elementos significativos: lámparas de iluminación puente, cancelería de mirador, área de bancas.
· Obra gris para local café, deberá albergar un expendio vanguardista de cafetería.
· Trabajos Bajo Puente


El viaducto contempla la realización de una estructura elevada de 3,340 metros de longitud, pudiendo ser de acero o concreto, con inicio aproximado en el km 7+165 y término en el km 10+505 sobre el Boulevard Adolfo López Mateos (carretera federal 45) Calzada Héroes de Chaputepec. Este viaducto mejorará la comunicación en la ciudad y agregará valor arquitectónico al considerar la construcción de un mirador que deberá contar con dos elevadores (Mirador Plaza Bicentenario) para garantizar la accesibilidad, además de considerar el mobiliario urbano necesario para su equipamiento que brinde comodidad y seguridad a los usuarios.

“El Licitante” tendrá bajo su responsabilidad y cargo la obligación de verificar los diferentes criterios como los arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, plasmados en el presente documento y en los planos proporcionados en bases de licitación, asimismo, desarrollará todos y cada uno de las actividades y estudios preliminares para contar con los diferentes parámetros de toma de decisiones en su propuesta de la ejecución del proyecto integral.

“El Licitante” deberá realizar las acciones mencionadas en las Partidas y Alcances del Proyecto, identificar y documentar la justificación del proyecto, la descripción del mismo con  base en sus alcances, sus supuestos y restricciones. Revisar y complementar los requerimientos para definir un documento que establezca los alcances generales del proyecto, las etapas de ejecución de obra y los importes para su realización.

3. JUSTIFICACIÓN

Dentro de los objetivos y políticas de bienestar que ha planteado el Ejecutivo del Estado, en el sector de comunicaciones y mejoramiento de las vías de comunicación terrestres para la movilidad motorizada en zonas urbanas; resulta necesario que el Gobierno del Estado de Zacatecas lleve a cabo el Proyecto denominado “Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec” con una longitud total de 3.34 kilómetros para que los vehículos de largo itinerario que no tienen como destino el centro de la ciudad de Zacatecas, crucen de manera continua y rápida a través de la misma

El Gobierno del Estado requiere llevar a cabo el Proyecto “Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec” para satisfacer los intereses y necesidades sociales de la población zacatecana, como lo es, que los vehículos que transiten y vayan de paso por nuestra ciudad, realicen su recorrido en el menor tiempo posible y de forma segura; en consecuencia, para la presente administración, ejecutar el Proyecto antes señalado se considera una acción prioritaria del Estado.

Es preciso señalar que los estudios preliminares realizados permiten concluir que la realización de este Viaducto es factible desde el punto de vista técnico, ya que las tecnologías propuestas para su edificación son ampliamente usadas en la industria de la construcción de nuestro país, además de que la concepción general de la estructura cumple con lo indicado en la normativa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

4. CONDICIONES DE LOS TRABAJOS

Para definir los alcances en los presentes términos de referencia, se deberán entender como las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto integral. Es responsabilidad de “El Licitante” revisar y complementar los criterios para definir los alcances de su propuesta.

El alcance de los trabajos incluye lo siguiente:

· Elaboración del proyecto ejecutivo del viaducto y mirador. Incluye todos los Estudios que se requieran para el proyecto Ejecutivo
· Incluye GESTOR SOCIAL. - Profesional con título y cédula profesional en las licenciaturas de Sociología, Ciencias Políticas o Antropología Social, con mínimo de 5 años de experiencia en resolución de conflictos sociales derivados de construcción de obras públicas o privadas, socialización de beneficios de las obras a construir, así como mediación de grupos sociales en controversia, deberá acreditar que cuenta con capacitación en procesos de mediación o negociación.
· Incluye GESTOR JURÍDICO. - Profesional con título y cédula profesional en las licenciaturas de Derecho o Abogacía, especialista en derecho administrativo y procedimientos de responsabilidad administrativa, con experiencia en atención de problemáticas jurídicas de obras públicas o privadas, así como tramitación de permisos, licencias o manifestaciones para la construcción.
· Diseño de Plan de Gestión de Riesgos en el aspecto social.
· Obras inducidas y preliminares.
· Suministro y almacenamiento de todos los materiales para la construcción de cimentaciones y columnas en el sitio.
· Suministro y almacenamiento de todos los materiales para la construcción de cimentaciones y columnas prefabricadas.
· Suministro de materiales, almacenamiento y construcción de vigas prefabricadas.
· Suministro de materiales, almacenamiento y construcción de todos los elementos colados en sitio.
· Transporte e instalación de los elementos prefabricados al sitio. Incluye permisos y coordinación con las dependencias involucradas por el tránsito en las carreteras y vialidades del estado. “La Secretaría” solo acompañará en el proceso, con la emisión de los oficios de soporte. 
· La CONTRATISTA es la única responsable de las obligaciones que adquieran con prestadores de servicios para la realización de las obras o servicios. 
· Rampas de acceso y muros estabilizados.
· Suministro e instalación de señalamiento vertical y horizontal.
· Suministro e instalación del Sistema de iluminación sobre y bajo el viaducto.
· Construcción del mirador Plaza Bicentenario.
· Trabajos bajo puente (camellón central).
· Firmas de Director Responsable de Obra y Corresponsables de acuerdo al Reglamento
· Gestorías de Licencias y Permisos que se requieran ante diversos órdenes de gobierno, así como la coordinación con las Entidades involucradas en las Obras Inducidas que contemplan desvíos y mejoras de las mismas. “La Secretaría” solo acompañará en el proceso, con la emisión de los oficios de soporte.
· Se efectuarán reuniones semanales, el Director del Proyecto Integral por parte de la Secretaría y la Gerencia de Proyectos, en las que deberán estar presentes también el “Residente de supervisión” y superintendente de la CONTRATISTA para evaluar el avance de los trabajos y los resultados obtenidos durante la semana, resolver las contingencias que se hayan presentado y precisar los criterios para la formulación de las estrategias y acciones necesarias para dar seguimiento. El seguimiento del desarrollo, actualización y ejecución de los proyectos serán responsabilidad del Contratista con la Coordinación de la Gerencia de Proyectos. 

5. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
Duración: El plazo de la obra será de 807 días a partir de la fecha de inicio de los trabajos establecida en el contrato, de lo cual 166 días serán para la elaboración del proyecto ejecutivo y 641 días para la ejecución de la obra.


5.1	ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO

Para la realización del proyecto ejecutivo, como mínimo deberá de contener los siguientes aspectos:
	
En la etapa de estudios y proyectos “El Contratista”  deberá contar con un equipo de gestión de planeación (oficina de proyecto en sitio), quien identificará y diseñara los procesos necesarios para asegurar que las necesidades de información y documentación del proyecto y de sus interesados se satisfagan, esto a través del desarrollo del plan de gestión del proyecto en el que se establecerán los mecanismos y de la implementación de actividades diseñadas para lograr una generación e intercambio eficaz de información, por ende de este dependerá la revisión de los estudios, planos, especificaciones, verificación de los diversos documentos que se requiere elaboren los proyectistas de las distintas especialidades y que son necesarios para ir dando seguimiento a la ejecución del proyecto ejecutivo, el cual abarcará todas sus etapas, desde las fases preliminares, los estudios previos, la construcción, el equipamiento y la puesta en marcha.

La detección y ubicación de instalaciones y la diversa infraestructura de servicios urbanos como agua potable, energía, eléctrica, telecomunicaciones, fibra óptica, gas, que pudiesen interferir o estar inmersas en alguna (s) fase(s) o etapa(s) durante el proceso de construcción, ya sea en la zona de obra, plantas de prefabricación, rutas de traslado, etc. Sus permisos deberán ser gestionados por “El Contratista” ante las instancias de gobierno y/o particulares, la obtención de la información necesaria para determinar su ubicación y trayectorias deberá ser considerado en el proyecto de obra inducida, así mismo, en esta partida deberá considerar las acciones y obras necesarias para que estas permitan la ejecución del proyecto en los tiempos programados, debiéndose prever, con la debida anticipación, el plan de gestión para su seguimiento y acciones a implementar, así como informar a “La Secretaría” directamente o a través de su “Residente de Supervisión” de su desarrollo. En caso de que dichas acciones generen un costo, este deberá ser incluido en la partida correspondiente de la propuesta y programa de ejecución de obra.

Una vez definida la ubicación de los apoyos (columnas, pilas, etc.), “El Contratista” deberá informar a través de su equipo de gestión de planeación a las entidades de gobierno locales que tengan a su cargo el desarrollo de infraestructura, la ubicación de tales elementos, para verificar que estos elementos no interfieran con proyectos propios de infraestructura que planeen realizarse y, en su caso, generar la coordinación conducente con el gobierno municipal, con el propósito de evitar interferencias entre el proyecto del viaducto elevado y algún proyecto de la administración municipal.

Levantamiento topográfico / fotogrametría vuelo LIDAR, se podrá realizar con cualquiera de los 2 sistemas, contemplando los bancos de nivel marcados en los planos del anteproyecto.

· Georadar
· Mecánica de suelos y estudio geotécnico, el proyecto ejecutivo y diseño del puente deberá estar soportado por la mecánica de suelos que se realice, por ello en los anexos se asocian sondeos realizados en el tramo como referencia, sin embargo, será responsabilidad de “El Contratista” realizar dichos estudios para cada apoyo y así determinar capacidades de carga del suelo y geometría de los elementos estructurales que integraran el viaducto.
· Proyecto Geométrico, en estricto apego al Manual de Proyecto Geométrico 2018 de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (MPG-SICT) y a la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (NIT-SICT).
· Proyecto Geotécnico, de acuerdo a las normas vigentes del IMT y ASTM.
· Anteproyecto Estructural, Normativa para la Infraestructura del Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, norma N.PROY.CAR.6.01.001/01, (Ejecución de Proyectos de Nuevos Puentes y Estructuras Similares) y la Norma AASHTO Standard 2002.
· Proyecto Constructivo Estructural, se tendrá como producto del análisis geotécnico que “El Contratista” realice. siguiendo las Normas y lineamientos de la Normativa SCT y la Normativa AASHTO Standard 2002.
· Proyecto Arquitectónico del Paisaje, tomando en cuenta la estética, el entorno y contexto urbano general de la zona, la arquitectura del paisaje.
· Proyecto Hidráulico y de Drenaje, memoria de cálculo de la longitud de obra, del diseño y cálculo estructural, proyecto(s) constructivos.
· Proyecto de Pavimento, normas N.CMT.4.02.001/11 Materiales para Subbases, N.CMT.4.02.002/11 Materiales para Bases Hidráulicas, N.CMT.4.02.003/04 Materiales para Bases Tratadas, N.CMT.4.04/08 Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas y N.CMT.4.06.001/19 Materiales para carpetas de Concreto Hidráulico; la calidad de los materiales deberá cumplir con lo estipulado en estas normas.
· Proyecto de señalamientos, conforme a la NIT-SICT.
· Proyecto de Iluminación, conforme a la NIT-SICT.
· Especificaciones de construcción y catálogo de conceptos.
· Acompañamiento durante la ejecución de la obra, la empresa responsable de la ingeniería tendrá el compromiso de acompañar a “El Contratista” en la etapa de construcción, es decir, influirá directamente y por si hubiese algún cambio en cierto elemento o especificación. 
· Planos de finalización de obra (As-built)
· Proyecto ejecutivo Mirador Plaza Bicentenario, el mirador se elevará a la altura máxima del nuevo viaducto y permitirá observar la plaza bicentenario, el cerro de La
Bufa y la zona histórica de la ciudad, generando una nueva atracción turística, acentuando la postal icónica desde Plaza Bicentenario.
· Estudio de tránsito origen-destino, se realizará dicho estudio para conocer las condiciones actuales de la afluencia vehicular.

El diseño y control de niveles en la superestructura y primordialmente en los elementos prefabricados, deberán verificarse estos elementos estructurales mediante modelos en 3D para observar cómo incidirá este comportamiento en el colado de losas de la superestructura y las guarniciones laterales. No se reconocerán volúmenes adicionales de “renivelación” por aspectos de orden constructivo además de la carga muerta adicional que se pudiera generar. “El Contratista” deberá de cumplir con niveles, pendientes longitudinales y transversales del proyecto geométrico que proponga.
“El Contratista” deberá efectuar un censo y levantamiento de las condiciones físicas de los inmuebles hasta un radio de 200 metros a la redonda de la zona de obra, dejando registrados y documentados, a través de cedulas e imágenes claramente descritas, el estado físico visible de cada inmueble y verificado por un notario, a fin de que “La Secretaría” cuente con los antecedentes documentales que permitan sustentar cualquier reclamo posterior que pudiesen interponer los ocupantes de dichos inmuebles.
“El Licitante” deberá contemplar en su propuesta, la realización del estudio de Impacto Ambiental y presentación de la MIA, así como las gestiones ante las autoridades correspondientes para la obtención del Resolutivo Ambiental. Los derechos, impuestos y demás gravámenes serán responsabilidad de “El Contratista”, “La Secretaría” solo acompañará el proceso con la emisión de los oficios de soporte.
ENTREGA DEFINITIVA: integración documental de “los estudios” y proyecto ejecutivo (documentos originales y respaldo electrónico). Los entregables deberán estar revisados, impresos y firmados por el responsable de “El Contratista”, en papel indicado en los Criterios de Diseño. Las carpetas deberán contener los originales de estudios de campo, las memorias de cálculo y de proyecto constructivo.
“El Contratista” deberá entregar a “La Secretaría” el material referido conforme a los conceptos y en orden del Anexo ____, como producto de la prestación de los servicios contratados.

5.2 	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
	
PRELIMINARES
	
· Implementación del programa de señalamiento de protección y seguridad en obra.
· Retiros de señalamientos verticales.
· Desmontaje y retiro de postes de alumbrado sencillos y dobles.
· Desmontaje de postes CFE media tensión.
· Trasplante de masa arbórea, la cantidad de piezas será responsabilidad de “El Contratista”, ya que dependerá de incidencia con los elementos estructurales.
· Desmantelamiento de parapeto.
· Demolición de muro de concreto, muro de mampostería, pavimento asfaltico en apoyos sencillos y dobles.
· Desmantelamiento y retiro de puentes peatonales.
· Desmantelamiento mobiliario urbano, dependerá de incidencia de los elementos estructurales.
· Demolición de guarniciones y banquetas, dependerá de incidencia de los elementos estructurales.
· Así como todos aquellos elementos que a criterio de “La Secretaría” deban ser removidos durante el proceso constructivo de la obra.

Los materiales y elementos resultantes de los desmantelamientos, desmontajes y demoliciones serán trasladados al depósito de almacenamiento temporal que indique “La Secretaría” o en su caso se tendrán que disponer a un banco de desperdicio autorizado por la entidad competente.

OBRAS INDUCIDAS	

· Detección de Instalaciones, elementos urbanos e interferencias.
· Desmantelamiento, reubicación de instalaciones.
· Protección provisional de instalaciones existentes subterráneas y exteriores durante la construcción del viaducto.

Para esta partida “El Contratista” deberá considerar lo que a las autoridades competentes y privados determinen, siendo responsabilidad total del “El Contratista” el cumplimiento de los requerimientos de dichas autoridades y privado, y deberá informar con antelación a su ejecución a “La Secretaría”. 



ESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA	

Cabe mencionar que la cimentación podrá ser superficial o profunda según lo determine el proyecto ejecutivo.

· Pilas de cimentación para columnas sencillas, las características del concreto serán las que arroje la ingeniería de detalle, la dimensión de dichos elementos será producto del estudio de mecánica de suelos realizado por “El Contratista” y aprobado por “La Secretaría”.
· Pilas de cimentación de columnas de marcos, las características del concreto serán las que arroje la ingeniería de detalle, la dimensión de dichos elementos será producto del estudio de mecánica de suelos realizado por “El Contratista” y aprobado por “La Secretaría”.
· Pilas de cimentación caballetes, las características del concreto serán las que arroje la ingeniería de detalle, la dimensión de dichos elementos será producto del estudio de mecánica de suelos realizado por “El Contratista” y aprobado por “La Secretaría”.
· Excavación para cimentación, se tendrá especial cuidado en la excavación para no dañar ni excavar más de los límites que se marcaran en el proyecto ejecutivo, ya que al ser una vialidad importante y primaria las condiciones de construcción pudieran verse afectadas en caso de exceder los límites permitidos. Inmediatamente después se realizará una Plantilla de concreto para desplantar el elemento estructural que corresponda. 

En la ejecución de los trabajos “El Contratista” deberá considerar en sus costos, el suministro y colocación de placas de acero estructural con las características adecuadas para brindar seguridad a los usuarios de la vía.

SUBESTRUCTURA:
CABALLETES	

· El cabezal de caballetes se realizará en la zona de los accesos.
· Columnas de caballetes de acuerdo a lo determinado en el proyecto ejecutivo.

COLUMNAS	

· Después de la infraestructura, se realizará a lo largo del viaducto la colocación de columnas, ya sean prefabricadas o coladas en sitio, lo que dependerá del diseño del proyecto ejecutivo, mismo que deberá ser aprobado por “La Secretaría”.
	
CABEZALES	

· Posterior a la distribución de las columnas, se realizará a lo largo del viaducto la colocación de los cabezales, diferenciando el cabezal de un apoyo sencillo a un apoyo tipo pórtico o marco, lo que dependerá del diseño del proyecto ejecutivo, mismo que deberá ser aprobado por “La Secretaría”.

SUPERESTRUCTURA	

TRABES	

Deberá atender lo indicado en el proyecto estructural definitivo, aprobado por “La Secretaría”.

· Trabes cajón de concreto: su fabricación, transporte y colocación.
· Trabes cajón metálicas: su fabricación, transporte y colocación.
· Conexiones trabes con losa.
· Conexiones guarniciones con losa.
· Diafragmas de concreto y/o acero.

LOSA

Deberá atender lo indicado en el proyecto estructural definitivo, aprobado por “La Secretaría”.

· Firme de compresión.
· Parapeto lateral incluyendo guarniciones de concreto armadas.
· Muro deflector.
	
PAVIMENTOS

Deberá atender lo indicado en el proyecto estructural definitivo, aprobado por “La Secretaría”.

· Riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido, conforme a la NIT-SICT, (N·CTR·CAR·1·04·005/15).
· Carpeta asfáltica, se realizará la colocación de la mezcla asfáltica en el viaducto como trabajos finales, cabe mencionar que la mezcla deberá cumplir a lo estipulado en la NIT-SICT. (N·CTR·CAR·1·04·006/20).

RAMPA ACCESO, MUROS ESTABILIZADOS Y AMPLIACIÓN CARRILES

Deberá atender lo indicado en el proyecto estructural definitivo, aprobado por “La Secretaría”.
	
· Muro mecánicamente estabilizado automáticamente soportable incluyendo todo lo relacionado a este trabajo como, dalas de desplante, dalas de remate, terraplén de relleno compactado al 100% de su PVMS, conforme a la NIT-SICT, (N·CTR·CAR·1·01·010/11). 
· Terraplén de relleno en rampas compactado al 90% de su PVMS, conforme a la NIT-SICT, (N·CTR·CAR·1·01·010/11).
· Terraplén de relleno en rampas compactado al 100% de su PVMS, conforme a la NIT-SICT, (N·CTR·CAR·1·01·010/11).
· Base hidráulica en rampas, conforme a la NIT-SICT, (N·CTR·CAR·1·04·002/11).
· Riego de impregnación con emulsión catiónica de rompimiento lento, conforme a la NIT-SICT, (N·CTR·CAR·1·04·004/15).
· Carpeta asfáltica, se realizará la colocación de la mezcla asfáltica en el viaducto como trabajos finales, cabe mencionar que la mezcla deberá cumplir a lo estipulado en la NIT-SICT. (N·CTR·CAR·1·04·006/20).
· Ampliación de carriles para dar alojamiento a rampas de entrada y salida, conforme al MPG-SICT y a la NIT-SICT.
	
SEÑALIZACIÓN	

Deberá atender lo indicado en el proyecto estructural definitivo, aprobado por “La Secretaría”.

· Botones retrorreflejante, sección trapezoidal con reflejante en una cara, conforme a la NIT-SICT, (N·CTR·CAR·1·07·004/02).
· Marcas en el pavimento con pintura termoplástica con microesfera, conforme a la NIT-SICT, (N·CTR·CAR·1·07·001/00).
· Señalamiento vertical bajo, conforme a la NIT-SICT, (N·CTR·CAR·1·07·005/00).

ILUMINACIÓN SOBRE VIADUCTO	
	
Deberá atender lo indicado en el proyecto estructural definitivo, aprobado por “La Secretaría”.
· Luminaria con poste y celda solar sobre viaducto, se deberán considerar lámparas de alta especificación (LED) con paneles solares para la contribución con el medio ambiente.
	
ILUMINACIÓN BAJO VIADUCTO	
	
Deberá atender lo indicado en el proyecto estructural definitivo, aprobado por “La Secretaría”.
· Luminaria bajo viaducto se deberán considerar lámparas de alta especificación (LED) con paneles solares para la contribución con el medio ambiente. Dichas lámparas deberán de contar con una gama de colores variables para la iluminación y decoración debajo del puente.

CORTE Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EXISTENTE

Deberá atender lo indicado en el proyecto estructural definitivo, aprobado por “La Secretaría”.

Se realizarán los trabajos de corte aproximadamente en una distancia de 150 metros al final del tramo, esto es para poder alojar la sección tipo en ese lugar y así garantizar la continuidad del puente, la estabilización de dicho corte será definido y aprobado por “La Secretaría”.

MIRADOR PLAZA BICENTENARIO	

Deberá atender lo indicado en el proyecto ejecutivo, aprobado por “La Secretaría”.

TRABAJOS BAJO PUENTE

Deberá atender lo indicado en el proyecto ejecutivo, aprobado por “La Secretaría”.

6. INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ “LA CONVOCANTE”.

Para la realización de los trabajos el Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la Secretaría de Obras Públicas proporcionará a “El Licitante” los siguientes documentos:

· Modelo de contrato
· Formato constancia de inversión
· Términos de referencia
· Trazo de proyecto
· Croquis de localización
· Criterios de diseño
· Catálogo de actividades
· Especificaciones generales de diseño
· Anteproyecto conceptual.

Toda la información proporcionada por “La Secretaría” es de carácter informativo y será responsabilidad de “El Licitante” su consideración en la propuesta técnica – económica que proponga.

7. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Es imperativo considerar que los trabajos se realizarán en zona urbana, la cual cuenta con obras inducidas (líneas eléctricas, gas natural, fibra óptica, etc.) por lo cual dentro de la propuesta se deben considerar los costos de reubicación o afectaciones, asimismo, se deberá garantizar las mínimas afectaciones al tránsito para la realización de los trabajos, realizar con suficiente capacidad y destreza las maniobras, acarreos, montajes, suministros de materiales, transporte de personal y todo lo que se requiera para los trabajos de construcción del viaducto, siendo responsabilidad única y exclusiva de “El Contratista”.

Para cumplir con plazo estipulado para la realización de la obra “El Contratista” deberá considerar dentro de su propuesta los frentes de trabajo simultáneos necesarios, así como los diferentes turnos para el personal, dentro de los cuales se incluirán sub-frentes de trabajo para la construcción de pilas, zapatas, columnas, cabezales, montaje de trabes y colado de losas, los cuales deben ser congruentes con la planeación integral que “El Contratista” deberá elaborar e integrar a su propuesta, así como con los procedimientos constructivos que pretende utilizar y sean aprobados por “La Secretaría”, según los requiera para cumplir con el avance programado, así como los costos indirectos que esto implique. 

Para los agregados, “El Contratista” deberá proponer la utilización de bancos autorizados por “La Secretaría”, incluyendo en sus costos lo concerniente a los acarreos de los materiales hasta el sitio de la obra, así como el pago por derechos de explotación. 

Por otra parte, “El Contratista” deberá considerar que se utilizarán los procedimientos adecuados en el manejo de maquinaria y equipo, para no afectar la infraestructura instalada en el área de influencia de la obra; por lo anterior se deberá de tomar en cuenta la dificultad para la construcción derivado del tránsito existente, interrupciones por lluvia, o calles en las que se dificulta el movimiento de maquinaria y equipo, movimientos y maniobras de la maquinaria, tomando las precauciones pertinentes, las demoras, desviaciones y/o tiempos muertos del equipo y personal.

8. ESPECIFICACIONES, NORMAS, CÓDIGOS, ESTÁNDARES Y LEYES

“El Contratista” deberá sustentar los trabajos realizados en los códigos, estándares, normas, especificaciones técnicas nacionales así como de SICT y deberá considerar la normativa técnica utilizada así como con los reglamentos de diseño vigentes de la entidad, incluido el del distrito federal; asegurando la reducción de los factores de riesgo en cada una de las fases, en apego a procedimientos de la seguridad, salud y protección al medio ambiente, considerando lo establecido por la Ley de Infraestructura de Calidad.

Para el correcto desarrollo de los trabajos, “El Licitante” es responsable de cumplir de acuerdo con sus alcances de manera estricta con todos los códigos, normas, prácticas recomendadas, especificaciones y los reglamentos aplicables, según se indica a continuación. “El Contratista” deberá usar la edición/revisión y adendas más recientes de los documentos antes mencionados. “El Contratista” deberá incluir todos aquellos documentos normativos que apliquen a la ejecución de la construcción del viaducto elevado.

8.1	ETAPA PROYECTO EJECUTIVO.

Para la ejecución de los Estudios de campo y Proyecto Constructivo, “La Licitante” deberá apoyarse básicamente en las normas vigentes de la Normativa para la Infraestructura del Transporte en el libro 1 y 6 de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y a la Normativa AASHTO Standard 2002.

Normativa para la Infraestructura del Transporte, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, norma N.PROY.CAR.6.01.001/01 al /07, (Ejecución de Proyectos de Nuevos Puentes y Estructuras Similares) y la Norma AASHTO Standard 2002.

8.2 	ETAPA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.

Normas vigentes de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: 

· Construcción (CTR)

· Terracerías
· Estructuras
· Pavimentos
· Cimentaciones
· Señalamiento y Dispositivos de Seguridad

· Control y Aseguramiento de Calidad (CAL)

· Control de Calidad
· Aseguramiento de Calidad

· Características de los Materiales (CMT)

· Materiales para Terracerías
· Materiales para Estructuras
· Materiales para Pavimentos
· Materiales para Señalamiento y Dispositivos de Seguridad

· Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales (MMP)

· Suelos y Materiales para Terracerías
· Materiales para Estructuras
· Materiales para pavimentos
· Materiales para Señalamiento y Dispositivos de Seguridad


9. AUTORIDAD DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN

[bookmark: _GoBack]“La Secretaría” designará a un “Residente de supervisión” quien decidirá todos aquellos asuntos que se presenten con respecto a la calidad y aceptabilidad del trabajo ejecutado. El “Residente de supervisión” está facultado para rechazar todo trabajo que no cumpla con los requisitos de las especificaciones siendo responsabilidad de “El Contratista” las modificaciones para cumplir con los requisitos del proyecto ejecutivo.

“La Secretaría” podrá realizar cualquier labor de auditoría, supervisión, verificación, atestiguamiento, certificación y “El Contratista” debe permitir el acceso al personal de “La Secretaría” a sus instalaciones, con el propósito de realizar las evaluaciones, auditorias, inspecciones o cualquier otro método de supervisión que se estime conveniente, sin que esto releve “El Contratista” de su total responsabilidad de la calidad de la construcción de la obra.

10. ANTEPROYECTO CONCEPTUAL, CROQUIS Y DIBUJOS

El anteproyecto, planos, croquis y dibujos son una guía de carácter conceptual no limitativos, es de completa responsabilidad del “El Contratista” entender los alcances en ellos plasmados para su correcta consideración en su propuesta técnico - económica.

11. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

En el proceso de ejecución de la obra “El Contratista” deberá mantener los espacios intervenidos libres de residuos o desechos de materiales producto de los trabajos ejecutados, con el propósito de evitar riesgos de trabajo y generar seguridad a peatones y automovilistas.

Así mismo, una vez terminados los trabajos objeto del contrato, “El Contratista” está obligado a desmantelar y retirar de la obra todas las instalaciones provisionales tales como oficinas, bodegas, herramientas auxiliares que haya utilizado para la ejecución de los trabajos y materiales no utilizados. Procederá a realizar limpieza general, en las áreas donde se hayan ejecutado los trabajos, retirando todo producto de desecho y escombro. Será obligación de “El Contratista” que, al concluir los trabajos, todas las áreas donde se hayan efectuado los trabajos de acuerdo al contrato y anexos deberá quedar perfectamente libres de material de desecho, chatarra, maleza, retiro de basura, escombros, entre otros productos de las actividades realizadas, debiendo dejar el tramo del proyecto en condiciones despejadas y libres de materiales de desecho.

“El Contratista” deberá retirar los materiales aceitosos, químicos o de desperdicio que existan en las áreas de trabajo, concentrando el producto en centros de confinamiento autorizados por “La Secretaría”.

“El Contratista” deberá conservar limpias todas las áreas de construcción, considerando la carga mecánica, acarreo y descarga del material de desecho producto de los trabajos, hasta el sitio o lugar que “La Secretaría” apruebe haya determinado para tal efecto. El “Residente de Supervisión” verificará la limpieza total del sitio de los trabajos.



12. RESPONSABILIDAD DE “El CONTRATISTA”

“El Contratista” deberá considerar como resultado del proyecto ejecutivo las condiciones de los permisos de cruzamientos de áreas federales, estatales y particulares, así como las limitaciones de uso. También deberá conocer los procedimientos de construcción aprobados cuando sea necesario atravesar obras públicas, particulares, de comunicaciones, drenajes, entre otros, y las prohibiciones de procedimientos que puedan dañar dichas obras. 

Toda actividad realizada fuera del área de trabajo autorizada por “La Secretaría”, que genere una afectación a terceros o infraestructura pública será responsabilidad de “El Contratista” y debe extender un documento en el momento que se genere el evento, donde libera a “La Secretaría” de cualquier reclamo por parte de terceros. 

“El Contratista” deberá cumplir en todo momento con los lineamientos de seguridad e higiene, incluyendo la indumentaria de seguridad en la Normativa Aplicable Vigente de la SICT, está obligado a cumplir con las normas de salud ocupacional y protección ambiental de los proveedores que realizan actividades dentro de la obra para todas las instalaciones requeridas en este contrato.

“El Contratista” deberá proporcionar al “Residente de Supervisión” todas las facilidades para que éste, se asegure que el trabajo efectuado se realice de acuerdo con los requisitos y especificaciones del proyecto ejecutivo, cumpliendo lo indicado en el contrato y sus anexos. 

“El Contratista” tendrá cuidado en todo momento para evitar daños a las instalaciones existentes y a terceros, y acepta llevar a cabo el trabajo motivo de este contrato para que de ninguna forma interfiera en la operación constante y segura de otras instalaciones.

“El Contratista” deberá contar con la infraestructura, equipos y maquinaria necesarios en óptimas condiciones de operación, para la realización de los trabajos con la calidad y en los tiempos requeridos por “La Secretaría”. La maquinaria y/o equipo deberán ser los adecuados para este tipo de trabajos y suficientes para cumplir en tiempo y forma con el programa de construcción establecido en el contrato. 

“El Contratista” deberá apegarse a lo solicitado “Residente de Supervisión” relativo al llenado y control de la bitácora de obra. 



12.1. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

“El Contratista” establecerá un sistema de gestión y control de calidad para demostrar el cumplimiento de los requisitos, especificaciones, normas y demás elementos aplicables en materia de calidad, tanto para los materiales y equipamiento a utilizar, como para los distintos procesos constructivos ejecutados durante el desarrollo de la obra. Dicho sistema se apegará a lo estipulado contractualmente, teniendo la contratante la facultad de auditar cualquier aspecto del sistema.

“El Contratista” deberán presentarse a “La Secretaría” para su información, detalles de todos los procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de diseño y ejecución, así como todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan, los cuales deberán ostentar comprobante de la aprobación previa del propio “Contratista”, para esto, “El Contratista” estará obligado a proveer y mantener durante todo el proceso de ejecución de la obra, el  laboratorio de control de calidad certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), sus proveedores de suministros deberán presentar certificaciones vigentes en las ramas de Construcción y Metal Mecánica, así mismo, deberá presentar documento emitido por el Centro SICT,  mediante el cual evalúa al Laboratorio y otorga la aprobación para efectuar el servicio de Control de Calidad de obra y a las actividades que así se requieran, por lo que deberá considerar ejecutar del 100% por ciento de las pruebas, en apego a lo indicado en la normatividad y especificaciones que marque el proyecto y/o aquella aplicable, teniendo la facultad “La Secretaría” de requerir una mayor cantidad de muestras y ensayes si las obtenidas y presentadas no manifiestan de manera fehaciente la calidad del material, producto o proceso constructivo realizado, sin que esto represente un costo adicional para “La Secretaría”.

Para aquellos materiales o insumos que, por la naturaleza de los ensayes y carga de trabajo de los laboratorios especializados, “El Contratista” deberá realizar la solicitud del ensaye de los mismos con la debida anticipación, para evitar contratiempos y demoras en los procesos constructivos.

El personal de laboratorio debe estar calificado, y contar con personal suficiente para la ejecución de las pruebas, jefes de laboratorio, Ingeniero Civil titulado con al menos 5 años de experiencia como jefe de laboratorio, Técnicos Nivel II para Ensayes No Destructivos y técnicos laboratoristas con certificación Técnico ACI grado 1 en Pruebas de Campo.

“El Contratista” deberá tener instalaciones, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada. 

Todos los costos que se generen derivados de las certificaciones solicitadas deberán considerarse en su propuesta económica.


12.2. SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS:

Como las zonas de obra se ubican dentro de zona federal -  estatal, deberán seguirse las disposiciones de señalización y guía para los conductores de los vehículos que señala la NIT-SICT, MPG-SICT, Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad (SICT-2014), así como la NOM-034-SCT2-2011 “Señalamiento horizontal y vertical para carreteras y vialidades urbanas”, no se autorizará a “El Contratista” la iniciación de ninguna clase de trabajo hasta que se hayan colocado, a satisfacción de “La Secretaría”, las señales y dispositivos requeridos y el atraso que se genere será imputable a “El Contratista”.

Es obligación de “El Contratista” contar con todos los dispositivos de seguridad y aviso de obra en proceso.

“El Licitante” en la integración de su propuesta deberá tomar en cuenta las acciones contempladas en la Normativa aplicable y lo indicado en los términos de referencia de esta licitación, de las cuales, a título enunciativo más no limitativo, se reproducen los siguientes criterios:

1) Control de Integración de Documentación. – “El Contratista” realizará el diseño de señalamiento de protección de obra y de señalamiento definitivo con la normativa vigente, e implementar su cumplimiento. 
2) Se deberá armar un expediente de los planos, cédulas de verificación, recomendaciones, entre otros que se generen motivo del señalamiento de protección de obra, cuestiones de seguridad en obra y del señalamiento definitivo.
3) El servicio contempla la inspección y vigilancia permanente del señalamiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, los cuales se deberán ejecutar en apego al proyecto ejecutivo aprobado por el “Residente de supervisión”, deberá implementar medidas de seguridad en obra que garanticen la disminución de riesgos a los trabajadores y a los usuarios de la propia vía a intervenir y de las vialidades aledañas. 
4) Previo al inicio del trabajo “El Contratista” deberá contar con todos los dispositivos de protección de obra en almacén conforme al diseño, así como la cantidad suficiente para las reposiciones necesarias por daños. Tendrá permanentemente cuadrillas de seguridad que deberán estar siempre presente en la logística y colocación de los dispositivos, puesta en operación del desvío y el comportamiento del tránsito, en caso de que se aprecien deficiencias en la operación del desvío ya sea por deficiencia en el proyecto o por el comportamiento impredecible de los usuarios, se deberán diseñar y presentar al “Residente de supervisión” las propuestas de correcciones para subsanar las deficiencias que se encuentren. El proyecto para la implementación de rutas de desvió (alternas) deberá estar previamente aprobado por las autoridades de tránsito locales y estatales y/o las entidades de gobierno correspondientes, esta gestión deberá ser promovida por “El Contratista” y se deberá entregar el plan de implementación y sus diferentes fases durante el desarrollo de la obra al “Residente de supervisión”.
5) El personal de “El Contratista” deberá realizar recorridos durante las 24 horas del día para verificar el estado que guarda el señalamiento, subsanando las desviaciones que existan y sustituyendo los dispositivos dañados.  
6) “El Contratista” deberá cumplir en todo momento con los lineamientos de seguridad e higiene, incluyendo la indumentaria de seguridad en la Normativa Aplicable Vigente de la SCT.
7) “El Contratista” deberá llevar un registro por evento y mensual de los incidentes y accidentes que sucedan en la zona de obra (tanto viales como en la ejecución propia de la obra) para lo cual deberá elaborar un informe y un control estadístico y presentarlo al “Residente de supervisión”.
8) En caso de que el encargado de la seguridad de “El Contratista” se percate de que se está comprometiendo la seguridad de los usuarios o del personal de obra, deberá realizar las acciones de corrección o en su caso suspender las actividades, con el objeto de que no se apliquen sanciones contempladas en las especificaciones complementarias de la obra y en el contrato.
9) [bookmark: _Hlk146038844]“El contratista” deberá desarrollar desde la etapa de planeación y desarrollo de las ingenierías un programa y plan de difusión de la obra (medios impresos y digitales) de los trabajos a realizar para la comunidad, resaltando las afectaciones y desvíos viales, provisionales, durante el periodo de construcción. El mismo deberá presentarse a revisión, conciliación y en su caso aprobación de “La Secretaría”, para poder ser implementado.
10) “El Contratista” deberá considerar durante el periodo de ejecución de la obra, el mantenimiento y conservación mínimo de las diversas rutas alternas que se usarán para inducir el tráfico, tanto en el aspecto de la superficie de rodamiento, señalamiento vertical y horizontal, mobiliario urbano y demás elementos que permitan el adecuado flujo vehicular y peatonal,  a fin de que estas no representen una mayor molestia para el usuario derivada de malas condiciones en la infraestructura urbana, así también se deberán implementar las acciones necesarias para mantener en buenas condiciones de transitabilidad las rutas para el suministro de materiales, equipos, elementos prefabricados, etc.
11) “El Licitante” deberá considerar en su oferta todos los señalamientos informativos, restrictivos, de destino y de los trabajos, incluyendo lonas alusivas, trípticos y campañas de difusión por medio de redes sociales.
12) “El Contratista” deberá presentar previa aplicación, un informe con las rutas de los recorridos de suministro de materiales y elementos prefabricados, verificando que dichas rutas sean congruentes en su área para permitir el paso por dimensiones y pesos de los vehículos de transporte; deberán observarse la presencia de las diferentes instalaciones al paso de los vehículos que pudieran impedir el paso libre de los vehículos cargados y en su caso las acciones a realizar para poder utilizar las rutas propuestas.  El informe deberá presentarse a revisión, conciliación y en su caso aprobación del “Residente de supervisión”, para poder ser implementado. Los permisos, derechos e impuestos que se generen con cargo a dichos recorridos deberán cubrirse por “El Contratista”.
13) “El Contratista” deberá elaborar y presentar a revisión y en su caso autorización del “Residente de supervisión” un PLAN DE EMERGENCIAS, por el cual se active un Protocolo de Acción en caso de incidentes en la construcción de la obra y traslados de materiales o prefabricados a la zona de obra, activando a protección civil y en su caso a los organismos de emergencia de la Cd. de Zacatecas o autoridades de las rutas afectadas.

No se aceptará el suministro y utilización de señales, dispositivos o materiales que no cumplan con lo indicado en las normas indicadas, ni aun en supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por “El Contratista”.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de “La Secretaría”, las señales, dispositivos y demás materiales que se utilicen en la instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras, presentan deficiencias, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que “El Contratista” los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables a “El Contratista”.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva de “El Contratista” y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la protección de la obra.

Queda a cargo de “El Contratista” el aumento del número de señales a satisfacción de “La Secretaría” en los tramos de la obra donde se ponga en riesgo la seguridad del personal de los diferentes frentes de trabajo que interactúen con la obra, debido a las condiciones geométricas de la vía, demás elementos lineales y a las condiciones climatológicas adversas.

Se reitera que en caso de que el señalamiento no cumpla con las especificaciones indicadas o no sea colocado, “El Contratista” no podrá iniciar con los trabajos objeto de la contratación, y el atraso que se genere será imputable única y exclusivamente a “El Contratista”.

Todos los dispositivos de seguridad y señalamiento utilizados para la protección de la obra deberán ser entregados y puestos en el sitio que indique “La Secretaría” al término de la ejecución de los trabajos.

12.3. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Se deberá de considerar dentro de su propuesta la utilización de la maquinaria y equipo necesario y suficiente, debiendo demostrar debidamente su propiedad, o presentar en su caso una carta compromiso de arrendamiento, la cual debe contener los datos del arrendador, con los cuales se pueda verificar la autenticidad del compromiso de arrendamiento que se incluye dentro de la propuesta.

“El Contratista”, debe contar con el equipo de construcción necesario y adecuado, para que, de una manera satisfactoria y aceptable, ejecute los trabajos indicados en el proyecto ejecutivo dentro del plazo señalado. Aquel equipo que produzca resultados pocos satisfactorios, debe ser sustituido o reparado de forma inmediata.

La aceptación del equipo por parte de “La Secretaría” no relevará a “El Contratista “de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los trabajos, ni alterará las estipulaciones relativas al cumplimiento de los plazos contractuales, así como las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

“La Secretaría” podrá ordenar en cualquier momento a “El Contratista” que efectúe las adiciones y mejoras necesarias a su equipo, para asegurar la terminación de los trabajos en el plazo estipulado y “El Contratista” se obliga a efectuarlos de inmediato.

Todos los movimientos y maniobras de equipo de construcción que se lleven a cabo al inicio de la obra, así como su retiro al término de la misma, deberán considerarse en los costos de su propuesta.

Todos los movimientos y maniobras de equipos de construcción del almacén de campo al sitio de ejecución en campo estarán integrados dentro de sus costos indirectos.

Todos los vehículos y la maquinaria que utilice “El Contratista” deberán tener rotulada, de manera visible, la razón social de la empresa, además de contar con torretas de color ámbar y tener en perfecto estado el sistema de iluminación propia del equipo. 

12.4. BANCOS DE MATERIALES:

“El Contratista” será el único responsable de los materiales de los bancos que proponga, por lo que, si dichos materiales presentan problemas de calidad, “El Contratista” tendrá que solucionar los problemas que se presenten sin ningún costo adicional para “La Secretaría”. Además de que la calidad de los materiales quedará sujeta a la aprobación de “La Secretaría”. Los bancos que proponga “El Contratista” para los trabajos correspondientes deberán cumplir con las normas de calidad estipuladas en las especificaciones particulares y en la NIT-SICT.

“El Contratista” deberá presentar un croquis de ubicación de los bancos que proponga.
 
El o los bancos propuestos por “El Contratista” deberán estar regularizados y en explotación y se demostrará la capacidad instalada necesaria que se requiere para el cumplimiento del programa establecido. En este caso, “El Contratista” será responsable de obtener estudios de impacto ambiental, permiso de explotación y demostrar la disponibilidad inmediata del equipo de trituración, en su caso, incluyendo en su propuesta tipo, modelo y capacidad del equipo de producción y presentarlos al “Residente de Supervisión”.

La suspensión del suministro de materiales pétreos no será motivo ni justificación para diferir el programa de ejecución de obra contratado.



12.5.  SUBCONTRATACIÓN 

No se permite la subcontratación en esta licitación.
12.6. PERMISOS

Los permisos relacionados con la obra derivados del proyecto ejecutivo, como licencias de construcción, liberación de derechos de vía, manifestaciones de impacto ambiental y demás que se requieran por necesidades propia de la obra, serán responsabilidad de “El Contratista”, “La Secretaría” solo acompañará en el proceso, con la emisión de los oficios de soporte. Los pagos que resulten de dichos trámites y permisos deberán incluirse en la propuesta de “El Licitante”.

“El Contratista” podrá adquirir los servicios profesionales especializados para los trámites de:

· Impacto ambiental.
· Permisos hidráulicos.
· Permisos ante el INAH o cualquier otra institución relacionada con la protección al patrimonio cultural y natural.
· Aquellos que se requieran para liberar permisos relativos a las obras inducidas.

Los servicios deberán ser prestados por personas físicas o morales especializadas y/o certificadas por la entidad a cargo del servicio y El Contratista” deberá comprobar dicha certificación a “La Secretaría”.

Con antelación a la prestación de los servicios “El Contratista” previamente deberá establecer los alcances y costos estimados de los mismos y ponerlos a consideración de “La Secretaría”. “La Secretaría” aprobará o no con base a la documentación presentada por “El Contratista”.

“El Contratista” deberá notificar a “Residente de supervisión” con la suficiente anticipación, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de cada Prestador de servicios, y del comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las Obras.

Cada subcontrato incluirá disposiciones que otorguen a “La Secretaría” el derecho de exigir que se le ceda la Cesión de Beneficio de los trabajos inherentes al Subcontrato conforme proceda, asegurándose de que los requisitos que se le imponen en lo que respecta a la Confidencialidad, se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas.

Los trabajos derivados de la prestación de servicios subcontratados se podrán realizar en horarios diurnos y nocturnos. Al respecto de los horarios nocturnos “El Contratista” deberá informar los horarios de dichos trabajos a la ciudadanía.

“El Contratista” será responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados.

“El Licitante” deberá considerar los costos derivados de la Subcontratación en la partida correspondiente.

12.7. SEGURIDAD E HIGIENE

“El Contratista” atenderá con amplitud y eficacia las normas y procedimientos de seguridad e higiene para salvaguardar y garantizar la integridad física del personal que labore dentro del sitio de los trabajos. 

El personal que labora para “El Contratista” deberá contar con el equipo adecuado de seguridad e higiene, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

“El Contratista” deberá contar con la constancia en la que se acredite que han afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los trabajadores asignados a la obra.

La edad mínima de los trabajadores contratados por “El Contratista” será la contemplada en la Ley Federal del Trabajo.

“El Contratista” dispondrá de un inventario completo de dispositivos, equipos y materiales indispensables para la protección personal de los trabajadores. El cual será verificado por el “Residente de Supervisión”.

Cuando ocurra algún accidente por causas fortuitas, “El Contratista” atenderá de inmediato las soluciones pertinentes, debiendo informar oportunamente a “La Secretaría” las causas y acciones realizadas.

En los trabajos nocturnos, se deberá disponer del número de unidades móviles de iluminación necesarias que permitan la correcta visibilidad para trabajar en los diferentes frentes de trabajo; debiendo tener todo el señalamiento de protección nocturno con luz artificial (señalamiento luminoso) de forma adecuada y siguiendo los lineamientos de la SICT.
 
No se podrá dar inicio a los trabajos si no se cuenta con los elementos de seguridad que se describen en los párrafos anteriores. Se debe considerar, dentro del cargo de indirectos, la brigada de señalamiento y el equipo de seguridad requerido. 

12.8. ACARREOS DE MATERIALES:

De utilizar camiones propios, “El Contratista” deberá incluir carta de conformidad de los sindicatos de la región, donde se indique que no existe impedimento alguno, caso contrario, las negociaciones para acarreos por medio de sindicatos serán totalmente responsabilidad de “El Contratista”, debiendo considerarlo dentro de su propuesta técnico-económica.

La suspensión del servicio de acarreos de materiales pétreos, material producto de fresado, mezcla o productos asfálticos no será motivo ni justificación para diferir el programa de ejecución de la obra, siendo imputable a “El Contratista” los atrasos que se generen en la obra.

“El Contratista” deberá presentar en su propuesta un croquis de ubicación de los bancos que haya elegido, indicando su distancia de acarreos al centro de gravedad de la obra y la longitud de acarreos sobre caminos pavimentados y sobre terracerías.

12.9. REGALÍAS Y CUOTAS DE PEAJE:

El pago de las regalías de los materiales de préstamo de bancos, las rentas de los sitios para instalaciones, patios de almacenamiento y los pagos de cuotas en las casetas de cobro (si es necesario), deberán ser considerados dentro de su propuesta técnico-económica.

12.10. PROGRAMA DE OBRA Y HORARIOS DE TRABAJO:

El programa de obra se presentará con un periodo de ejecución mensual. “El Contratista” deberá proponer un programa de ejecución de los trabajos, considerando que esté dentro de los periodos que se indican en las bases de concurso.

El programa de obra que presente “El Contratista” en su propuesta técnico-económica deberá ser congruente con la utilización de los recursos humanos, materiales, así como maquinaria y equipo, en función de los trabajos por ejecutar.

“El Contratista” deberá considerar que los trabajos se ejecutaran en horarios corridos en turnos diurnos, nocturnos o mixtos. Estos se desarrollarán de acuerdo con el programa de ejecución general de los trabajos y las necesidades propias de la obra.

12.11. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL ECOLÓGICO:

“El Contratista” deberá tomar en cuenta las medidas de mitigación al impacto ambiental conforme a lo establecido por el Proyecto ejecutivo y a la normatividad vigente en la materia. 
	
Estas medidas de control ecológico se exigirán a “El Contratista”, según corresponda, para dar por terminadas las obras objeto del Contrato, por lo que deberán efectuarse durante el período de construcción y terminarse antes de notificar por escrito a “La Secretaría” la terminación de la obra.

12.12. SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS:

El licitante al que se le adjudique la obra deberá presentar antes de la firma del contrato respectivo, un seguro por daños a terceros equivalente al 5% del monto contratado con I.V.A. que cubra el periodo de inicio y hasta la recepción formal de los trabajos. El costo que se genere por este seguro deberá de considerarlo en sus indirectos de obra.
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